## Suivi
Suivi de la mise en ligne des correctifs mfinances.be — V3.2
Une ligne = une mission du document 00-COMMENCER-ICI.md. Remplir uniquement les cellules jaunes et les colonnes I à M. Exemple de ligne remplie : M1 · Fait · 28/09/2026 · M01.png · Oui · « Aucun commit après le 15/09 ».
Date de mise en ligne (fin de M7)
Avancement |  | 0% | 0 mission(s) bloquée(s)
N° | Phase | Mission | Qui | Quand | Durée | Test de réussite | Preuve attendue | Statut | Date de réalisation | Fichier preuve | Validé par Mika | Commentaire / blocage
M0 | A · Préparation | Préparer ses accès (GitHub, Lovable, hébergeur, Search Console, Clarity) | Webmaster | Jour 1 | 10 min | Les cinq connexions fonctionnent | — | À faire
M1 | A · Préparation | Vérifier qu’aucun commit n’a été fait après le 15/09/2026 | Webmaster | Jour 1 | 5 min | Aucun commit récent (sinon feu rouge) | M01.png | À faire
M2 | B · Redirection www | Trouver où le domaine est géré (Vercel ou Lovable) | Webmaster | Jour 1 | 5 min | « Vercel » ou « Lovable » noté en commentaire | M02.png | À faire
M3 | B · Redirection www | Régler la redirection permanente www → mfinances.be (301/308) | Webmaster | Jour 1 | 10 min | L’écran indique la redirection vers mfinances.be | M03.png | À faire
M4 | B · Redirection www | Tester 3 adresses en www, sur ordinateur et en 4G | Webmaster | Jour 1 | 5 min | La barre d’adresse affiche toujours mfinances.be sans www | M04.png | À faire
M5 | C · Pack V3 | Copier les 47 fichiers dans GitHub (guide, étape 1) | Webmaster | Jour 1 | 10 min | Commit « … V3.2 » avec 47 fichiers | M05.png | À faire
M6 | C · Pack V3 | Supprimer le dossier fichiers-finaux (guide, étape 2) | Webmaster | Jour 1 | 2 min | Seul ce dossier est supprimé | M06.png | À faire
M7 | C · Pack V3 | Compiler et publier (guide, étape 3) | Webmaster | Jour 1 | 5 min | Compilation réussie, site publié | M07.png | À faire
M8 | C · Pack V3 | Préparer la base des avis Google (guide, étape 4) | Webmaster | Jour 1 | 5 min | Les deux migrations appliquées dans l’ordre, fonction déployée | M08.png | À faire
M9 | C · Pack V3 | Dérouler la checklist de contrôle, sections 1 à 5 | Webmaster | Jour 1 | 30 min | Toutes les cases cochées, ordinateur et téléphone | Checklist cochée | À faire
M10 | C · Pack V3 | Relever le <title> du code source de /tarifs/ et /services/daf-externalise/ | Webmaster | Jour 1 | 5 min | Titres exacts de Tarifs et DAF (voir M10) ; si titre de l’accueil → feu rouge | M10.png | À faire
M11 | D · Outils | Search Console : sitemap, inspection www, 6 demandes d’indexation | Webmaster + Mika | Jour 2 | 20 min | Sitemap « Opération effectuée », 6 demandes envoyées | M11.png | À faire
M12 | D · Outils | Bing Webmaster Tools : import depuis Search Console | Webmaster + Mika | Jour 2 | 5 min | mfinances.be présent dans Bing | M12.png | À faire
M13 | D · Outils | Clarity : IP bloquées, segments, entonnoirs (annexe 04) | Webmaster + Mika | Jour 2 | 15 min | Segments « Production » et « Production · Google » créés | M13.png | À faire
M14 | D · Outils | Avis Google : demande d’accès à l’API (guide 6.1 et 6.2) | Webmaster + Mika | Jour 2 | 10 min | Formulaire envoyé, date notée | M14.png | À faire
M14 bis | D · Outils | Avis Google : étapes 6.3 à 6.11, après réponse de Google | Webmaster + Mika | Dès la réponse de Google | 45 min | Réponse « ok: true » et bon nombre d’avis sur le site | M14bis.png | À faire
M15 | E · Suivi | Vérifier la mesure Clarity (checklist, section 6) | Webmaster | J+1 (saisir la date en C3) | 5 min | environment = production et un événement visibles | M15.png | À faire
M16 | E · Suivi | Clics morts : relever les éléments dans l’onglet Observations | Webmaster + Mika | J+14 (saisir la date en C3) | 45 min | Onglet Observations rempli, aucune correction faite | Onglet Observations | À faire
M17 | E · Suivi | Vitesse page par page (LCP, INP) : 4 pages × mobile/ordinateur | Webmaster + Mika | J+21 (saisir la date en C3) | 20 min | 8 mesures notées dans l’onglet Observations | Onglet Observations | À faire
M18 | E · Suivi | Exports Search Console et Clarity pour le bilan | Webmaster | J+30 (saisir la date en C3) | 10 min | Deux fichiers envoyés à Mika | Fichiers envoyés | À faire
Note on C3: Saisir la date du jour où le site a été publié (mission M7). Les dates des missions M15 à M18 se calculent alors seules.

## Observations Clarity
Observations Clarity (missions M16 et M17) — segment « Production » uniquement
Une ligne par observation. La ligne 5 est un exemple : la recopier sur le même modèle à partir de la ligne 6, puis supprimer l’exemple.
Date | Mission | Page | Élément cliqué ou mesure | Nombre de sessions ou valeur | Appareil | Remarque
12/10/2026 | M16 | /tarifs/ | Carte du forfait Premium (hors bouton) | 6 sessions | Mobile | EXEMPLE — les visiteurs cliquent sur toute la carte